**План работы**

**Ресурсного центра по работе с детьми, имеющими ТМНР на 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки выполнения** | **Ответственный** |
| **Организационные и комплексные мероприятия** |
|  | Поддержание в актуальном состоянии нормативных документов по деятельности ресурсного центра (положение о центре, схема направлений деятельности, внесение изменений и дополнений в локальные документы дома-интерната) | Январь | Координатор Ресурсного центра,Заведующий отделением социальной реабилитации, образовательной деятельности и перспективного развития  |
|  | Составление и утверждение плана работы Ресурсного центра, определение круга ответственных лиц | Январь | Заведующий отделением социальной реабилитации, образовательной деятельности и перспективного развития  |
|  | Поддержание в актуальном состоянии информации на сайте Ресурсного центра  | В течение года | Заведующий отделением социальной реабилитации, образовательной деятельности и перспективного развития Программист  |
|  | Участие в конференциях, совещаниях, вебинарах областного и межрегионального уровня | В течение года | Директор Заместители директора Заведующие отделениями |
|  | Организация и проведение межведомственной конференции с участием общественных организаций, СОНКО, учреждений различных ведомств «Комплексная социализация и инклюзивное воспитание детей с ТМНР» | Апрель  | Заместитель директора по социальной работе Заведующий отделением социальной реабилитации, образовательной деятельности и перспективного развития  |
|  | Организация и проведение методической интернет-конференции специалистов учреждений социального обслуживания по работе с детьми с ОВЗ | Июнь  | Заместитель директора по социальной работе Заведующий отделением социальной реабилитации, образовательной деятельности и перспективного развития  |
|  | Проведение заочного творческого конкурса среди детей с ТМНР «Другой взгляд»(номинации: изобразительное искусство, художественное слово, вокал, журналистика, видеоролики и т.д.) | Сентябрь  | Заместитель директора по социальной работе Заведующий отделением социальной реабилитации, образовательной деятельности и перспективного развития  |
|  | Организация и проведение обучающего семинара для учреждений социального обслуживания «Новые технологии и методики социальной реабилитации граждан в условиях стационарного учреждения»*(мероприятие проводится совместно с Ассоциацией организаций социального обслуживания населения Тюменской области)* | Декабрь  | Заместитель директора по социальной работе Заведующий отделением социальной реабилитации, образовательной деятельности и перспективного развития  |
|  | Участие в грантовых конкурсах, оформление документов на получение субсидий  | В течение года | Заместитель директора по социальной работе Заведующий отделением социальной реабилитации, образовательной деятельности и перспективного развития  |
|  | Укрепление материально-технической базы ресурсного центра | В течение года | Заместитель директора по социальной работе Заведующий отделением социальной реабилитации, образовательной деятельности и перспективного развития  |
|  | Формирование правовой документарной базы для возможного создания СОНКО на базе Ресурсного центра | 4 квартал | Заместитель директора по социальной работе Заведующий отделением социальной реабилитации, образовательной деятельности и перспективного развития  |
|  | Разработка и печать наглядных рекламных материалов, брошюр, методических сборников | В течение года | Заместитель директора по социальной работе Заведующий отделением социальной реабилитации, образовательной деятельности и перспективного развития  |
|  | Реализация проекта «Автоматизированный учет социальных услуг»*(ведомственный проект)* | В течение года | Заведующие отделениямиНачальник отдела социальной работы  |
| **Предоставление услуг Ресурсного центра семьям, воспитывающим детей, имеющих ТМНР** |
|  | Изучение консультационных   запросов родителей через анкетирование, проведение опросов | В течение года | Специалист по маркетингу, методист |
|  | Проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам реабилитации детей, имеющих ТМНР | В течение года | Специалисты, педагогические работники  |
|  | Повышение компетенции родителей посредством проведения он-лайн-консультаций, в том числе через «Экстренный скайп» | По запросу | Специалисты, педагогические работники |
|  | Оказание информационно-консультационных услуг для родителей детей-инвалидов на сайте Ресурсного центра: работа электронной библиотеки, ответы специалистов на вкладке «вопрос специалисту Центра» | В течение года | Заведующий отделением социальной реабилитации, образовательной деятельности и перспективного развитияПрограммистМетодист |
|  | Изготовление раздаточного материала (брошюр, буклетов) для родителей | Постоянно |  Заведующий отделением социальной реабилитации, образовательной деятельности и перспективного развития |
|  | Проведение обучающих занятий, лекториев, семинаров-практикумов для родителей детей-инвалидов | 1 раз в квартал |  Заведующий отделением социальной реабилитации, образовательной деятельности и перспективного развитияМетодист  |
|  | Разработка обучающих видеозанятий для родителей детей-инвалидов | В течение года | Специалисты, педагогические работники |
|  | Издание публикаций в печатных изданиях СМИ по внедрению современных реабилитационных технологий в работе с детьми-инвалидами | 1 раз в квартал |  Заведующий отделением социальной реабилитации, образовательной деятельности и перспективного развитияМетодист |
|  | Работа с родителями, воспитывающими детей с ТМНР, по программе «Мы вам поможем» | Постоянно |  Заведующий отделением социальной реабилитации, образовательной деятельности и перспективного развитияМетодистВоспитатели  |
| **Предоставление услуг Ресурсного центра специалистам, работающим с детьми-инвалидами, и их семьями** |
|  | Разработка обучающих занятий (в том числе видеозанятий) для специалистов, работающих в триаде специалист-родитель-ребенок | Май  | Заместитель директора, заведующий отделением социальной реабилитации, образовательной деятельности и перспективного развитияМетодист |
|  | Оказание супервизорской поддержки специалистам реабилитационных учреждений, занимающихся сопровождением семей с детьми-инвалидами, в т.ч. через онлайн консультирование | Постоянно | Заведующий отделением социальной реабилитации, образовательной деятельности и перспективного развитияМетодист |
|  | Проведение семинаров, обучающих занятий для специалистов, работающих в образовательных учреждениях, структурах здравоохранения и социального развития, предоставляющих услуги детям-инвалидам и их семьям | Ежеквартально  | Заместитель директора, заведующий отделением социальной реабилитации, образовательной деятельности и перспективного развитияМетодист |
|  | Анализ работы Ресурсного центра по определению степени эффективности распространения современных практик активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов  | Декабрь | Заместитель директора, заведующий отделением социальной реабилитации, образовательной деятельности и перспективного развития |
|  | Корпоративное обучение по работе с детьми с ТМНР:- проведение обучающих семинаров, методических дней, участие в вебинарах и интернет – конференциях;- ознакомление с новыми технологиями и методиками;- работа по самообразованию;- разработка методических пособий;- работа с молодыми специалистами, наставничество | В течение года | Заместитель директора, заведующий отделением социальной реабилитации, образовательной деятельности и перспективного развития, методист |